## INFORMATIONS
MODELES DE PLAN DE PHASE / PLAN D'ACTIONS
Ce document rassemble une collection d'approches structurées et de plans d'actions relatifs aux projets stratégiques, de transformation, d'innovation et d'amélioration continue qui sont conduits dans les organisations. Les modèles présentés ici sont parmi les plus répandus en matière de gestion d'initiatives de progrès et de déploiement de plans d'actions. Ils offrent une base de référence solide, mais ne représente pas la vérité absolue et ne doivent pas être considérés comme une approche unique et rigide. Chaque initiative et son approche projet devraient être personnalisées en fonction de vos critères spécifiques et de la culture organisationnelle propre à votre organisation. Les plans d'actions définis dans ce document servent de guide pour structurer l'approche de mise en œuvre de vos idées, initiatives et plans d'actions dans IDhall. Vous pouvez choisir ceux qui rejoignent votre approche de gestion et méthodologie, et les ajouter dans IDhall sous la section Administration/Modèles et supports. Nous espérons que ces gabarits vous fourniront une structure claire et efficace pour réaliser vos projets avec succès, en adaptant chaque étape aux besoins et particularités de votre organisation. Utilisez ces modèles comme point de départ pour concevoir des solutions sur mesure qui répondront au mieux aux défis et opportunités auxquels vous faites face.
PHASE TEMPLATES / ACTION PLAN TEMPLATES
This document gathers a collection of structured approaches and action plans related to strategic, transformation, innovation, and continuous improvement projects conducted within organizations. The models presented here are among the most widely used in managing progress initiatives and deploying action plans. They offer a solid reference base but should not be considered as the absolut truth and a unique and rigid approach. Each initiative and project approach should be customized based on your specific criteria and the organizational culture of your company. The action plans defined in this document serve as a guide to structure the implementation of your ideas, initiatives, and action plans in IDhall. You can choose those that align with your management approach and methodology and add them to IDhall under the Administration/Templates and Document section. We hope that these templates will provide you with a clear and effective structure to successfully execute your projects, adapting each step to the needs and specifics of your organization. Use these models as a starting point to design tailored solutions that will best address the challenges and opportunities you face.

## Plan Simple_Just-do-it
PLAN D'ACTION SIMPLE / JUST-DO-IT
Une initiative "Just Do It" se réfère à une action rapide et immédiate visant à résoudre un problème ou à apporter une amélioration sans nécessiter une analyse approfondie ou une planification complexe. Ces initiatives sont généralement basées sur des connaissances et des compétences existantes et peuvent être mises en œuvre par les équipes opérationnelles directement. Elles sont souvent utilisées pour traiter des problèmes évidents et facilement rectifiables. |  | A “Just Do It” initiative refers to rapid, immediate action to solve a problem or make an improvement without the need for in-depth analysis or complex planning. These initiatives are usually based on existing knowledge and skills, and can be implemented by operational teams directly. They are often used to address obvious and easily rectifiable problems.
PLAN D'ACTION SIMPLE |  | SIMPLE ACTION PLAN
| Mise en œuvre |  | Implementation
| Évaluation des résultats |  | Evaluation of results
| Standardisation et pérennisation |  | Standardization and sustainability
| Communication et Feedback |  | Communication and Feedback
| Vérification d'efficacité |  | Effectiveness verification

## PDCA
PDCA
L'approche PDCA (Plan-Do-Check-Act) est une méthode itérative de gestion de la qualité et d'amélioration continue. Elle consiste à planifier des améliorations en identifiant un problème ou une opportunité, mettre en œuvre le plan à petite échelle, vérifier les résultats obtenus pour s'assurer que les objectifs sont atteints, puis agir en standardisant les améliorations réussies ou en ajustant le plan et en recommençant le cycle. Cette méthode permet une optimisation systématique des processus et produits, favorisant une amélioration continue et une adaptation aux changements. |  | The PDCA (Plan-Do-Check-Act) approach is an iterative method of quality management and continuous improvement. It involves planning improvements by identifying a problem or opportunity, implementing the plan on a small scale, checking the results to ensure that objectives are met, and then taking action by standardizing successful improvements or adjusting the plan and starting the cycle again. This method enables systematic optimization of processes and products, promoting continuous improvement and adaptation to change.
PLANIFIER |  | PLAN
| Identifier le problème ou l'opportunité d'amélioration. |  | Identify the problem or opportunity for improvement.
| Collecter et analyser les données pertinentes. |  | Collect and analyze relevant data.
| Définir les objectifs et les critères de succès. |  | Define objectives and success criteria.
| Établir un plan d'action détaillé. |  | Draw up a detailed action plan.
FAIRE |  | DO
| Mettre en œuvre le plan d'action à petite échelle. |  | Implement action plan on a small scale.
| Former les équipes concernées. |  | Train the relevant teams.
| Effectuer les actions prévues. |  | Carry out planned actions.
VÉRIFIER |  | CHECK
| Mesurer les résultats obtenus. |  | Measure results.
| Comparer les résultats aux objectifs fixés. |  | Compare results with objectives.
| Analyser les écarts et identifier les causes racines. |  | Analyze discrepancies and identify root causes.
AGIR |  | ACT
| Si les résultats sont positifs, étendre les actions à grande échelle. |  | If results are positive, extend actions on a large scale.
| Si les résultats ne sont pas satisfaisants, ajuster le plan d'action. |  | If results are unsatisfactory, adjust action plan.
| Standardiser les processus améliorés. |  | Standardize improved processes.
| Documenter les leçons apprises. |  | Document lessons learned.

## 8D Problem Solving
RESOLUTION DE PROBLEME 8D / PROBLEM SOLVING
La méthodologie 8D (ou Eight Disciplines) est une approche structurée et systématique de résolution de problèmes, utilisée dans l'industrie pour identifier, résoudre et prévenir les problèmes de qualité | The 8D (or Eight Disciplines) methodology is a structured and systematic approach to problem solving used in industry to identify, resolve and prevent quality problems.
8D
1- Constituer l'équipe | 1- Assemble the team
2- Décrire le problème | 2- Describe the problem
3-Déterminer les actions correctives et les mettre en oeuvre | 3-Determine corrective actions and implement them
4-Déterminer les causes réelles du problème | 4-Determine the real causes of the problem
5-Valider et mettre en place les actions correctives permanentes | 5-Validate and implement permanent corrective actions
6-Identifier et mettre en place les actions immédiates | 6-Identify and implement immediate actions
7-Mesurer l’efficacité des actions correctives permanentes et les pérenniser | 7-Measure the effectiveness of the permanent actions and make them permanent
8-Féliciter l'équipe | 8-Congratulate the team

## Action_Corrective_Action
ACTION CORRECTIVE / CORRECTIVE ACTION
La méthode de plan d'action corrective est un processus structuré pour identifier, analyser et résoudre des problèmes ou des non-conformités. Elle implique plusieurs phases : identification et analyse du problème, développement des actions correctives, mise en œuvre des actions, suivi et vérification de leur efficacité, et standardisation des procédures pour éviter la récurrence. Cette approche assure une résolution systématique et durable des problèmes tout en favorisant l'amélioration continue. |  | The corrective action plan method is a structured process for identifying, analyzing and resolving problems or non-conformities. It involves several phases: identification and analysis of the problem, development of corrective actions, implementation of actions, monitoring and verification of their effectiveness, and standardization of procedures to avoid recurrence. This approach ensures systematic and sustainable problem resolution, while promoting continuous improvement.
IDENTIFICATION ET ANALYSE |  | IDENTIFICATION AND ANALYSIS
| Identifier le problème. |  | Identify the problem.
| Recueillir des preuves. |  | Gather evidence.
| Analyser la cause racine. |  | Analyze root cause.
DEVELOPPEMENT DES ACTIONS CORRECTIVES |  | CORRECTIVE ACTION DEVELOPMENT
| Définir les actions correctives. |  | Define corrective actions.
| Assurer la faisabilité des actions. |  | Ensure feasibility of actions.
| Planifier les responsabilités et le calendrier. |  | Plan responsibilities and schedule.
IMPLANTATION DES ACTIONS CORRECTIVES |  | IMPLEMENT CORRECTIVE ACTIONS
| Mettre en œuvre les actions. |  | Implement actions.
| Communiquer l'avancement. |  | Communicate progress.
| Documenter les étapes de mise en œuvre. |  | Document implementation steps.
SUIVI ET VÉRIFICATION D'EFFICACITÉ |  | FOLLOW-UP AND EFFECTIVENESS VERIFICATION
| Mesurer les résultats. |  | Measure results.
| Comparer les résultats avec les objectifs. |  | Compare results with objectives.
| Réaliser un audit interne. |  | Conduct internal audit.
STANDARDISATION ET FORMATION |  | STANDARDIZATION AND TRAINING
| Intégrer les actions dans les procédures standard. |  | Integrate actions into standard procedures.
| Former le personnel. |  | Train staff.
| Organiser des réunions de revue. |  | Organize review meetings.

## DMAIC_LSS
DMAIC / LSS
La méthode DMAIC est une méthode de résolution de problèmes et une approche d'amélioration continue organisée dans le cadre de la méthodologie Six Sigma qui vise à améliorer les processus et à minimiser les défauts. Cette méthodologie permet aux organisations d'identifier et d'éliminer les causes de variation des processus, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité, une plus grande satisfaction des clients et une réduction des coûts |  | The DMAIC method is a problem-solving and continuous improvement approach organized within the Six Sigma methodology that aims to improve processes and minimize defects. This methodology allows organizations to identify and eliminate the causes of process variation, resulting in improved quality, greater customer satisfaction and reduced costs.
DÉFINIR |  | DEFINE
| Analyser les risques du projet |  | Analyze project risks
| Confirmer le périmètre du projet |  | Confirm project scope
| Lancer le projet |  | Launch the project
| Identifier et analyser les parties prenantes |  | Identify and analyze stakeholders
| Constituer l'équipe |  | Build the team
| Formaliser les bénéfices du projet |  | Formalize the project benefits
MESURER |  | MEASURE
| Partager la situation actuel du processus |  | Share the current situation of the process
| Identifier les causes potentiels et sélectionner les variables à mesurer |  | Identify potential causes and select variables to measure
| Pré-analyser les données collectées |  | Pre-analyze the collected data
| Calculer les performances du processus |  | Calculate process performance
| Identifier les Quick Wins potentiels |  | Identify potential Quick Wins
| Valider le système de mesure |  | Validate the measurement system
ANALYSER |  | ANALYZE
| Analyser le processus et confirmer les causes racines |  | Analyze the process and confirm the root causes
| Mettre à jour les bénéfices du projet (suite à l'analyse des causes racines) |  | Update project benefits (following root cause analysis)
| Examiner avec les clients identifiés les ... |  | Review with identified customers the ...
IMPLÉMENTER |  | IMPLEMENT
| Identifier les solutions |  | Identify solutions
| Cartographier le futur processus |  | Map the future process
| Tester la solution |  | Test the solution
| Planifier la mise en oeuvre |  | Plan the implementation
| Préparer la conduite du changement |  | Prepare the change management
| Mettre à jour les bénéfices |  | Update the benefits
CONTRÔLER |  | CONTROL
| Mettre en oeuvre la solution et conduire le changement |  | Implement the solution and drive the change
| Confirmer les résultats |  | Confirm the results
| Définir les éléments de contrôle |  | Define the control elements
| Mettre à jour la documentation et former les équipes |  | Update documentation and train teams
| Transférer au propriétaire du processus |  | Transfer to the process owner
| Réaliser le retour d'expériences |  | Perform feedback
| Clôturer le projet |  | Close the project

## Agile-Scrum
AGILE / SCRUM
Scrum est un cadre Agile pour la gestion de projets complexes, particulièrement en développement logiciel. Il repose sur des cycles itératifs appelés Sprints, où une équipe auto-organisée travaille de manière collaborative pour livrer des incréments de produit fonctionnels. Les rôles clés sont le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement, et les principaux événements incluent les Sprints, les réunions quotidiennes (Daily Stand-ups), les revues de Sprint et les rétrospectives. Scrum favorise la transparence, l'inspection et l'adaptation pour améliorer continuellement le produit et le processus. |  | Scrum is an Agile framework for managing complex projects, particularly in software development. It is based on iterative cycles called Sprints, where a self-organized team works collaboratively to deliver functional product increments. Key roles are the Product Owner, Scrum Master and development team, and key events include Sprints, Daily Stand-ups, Sprint Reviews and Retrospectives. Scrum promotes transparency, inspection and adaptation to continuously improve the product and the process.
PRÉPARATION ET PLANIFICATION |  | PREPARATION AND PLANNING
| Définition de la vision du projet |  | Project vision definition
| Formation de l'equipe agile |  | Agile team training
| Création du product backlog |  | Create product backlog
| Définition de la stratégie de déploiement |  | Define deployment strategy
| Configuration des environnements de travail |  | Configure work environments
EXÉCUTION DES SPRINTS* |  | SPRINT EXECUTION
| Sprint Planning |  | Sprint Planning
| Développement |  | Development
| Test |  | Test
| Intégration |  | Integration
| Revue |  | Review
| Rétrospective |  | Retrospective
| *** BOUCLE RÉPÉTÉE PLUSIEURS FOIS |  | *** LOOP REPEATED SEVERAL TIMES
LIVRAISON ET REVUE FINALE |  | DELIVERY AND FINAL REVIEW
| Finalisation des développements |  | Finalization of developments
| Tests de validation |  | Validation tests
| Préparation de la livraison |  | Preparation for delivery
| Livraison du produit |  | Product delivery
CLOTURE ET RETROSPECTIVE |  | CLOSURE AND RETROSPECTIVE
| Clôture de l'initiative |  | Closing the initiative
| Rétrospective |  | Retrospective
| Transition et Support |  | Transition and Support

## Cascade_Waterfall
CASCADE / WATERFALL
L'approche Waterfall (ou cascade) est une méthode de gestion de projet séquentielle et linéaire, où chaque phase du projet doit être complétée avant de passer à la suivante. Les phases typiques incluent la conception et la spécification des exigences, le design, l'implémentation, la vérification et la maintenance. Chaque phase dépend des livrables de la phase précédente et se termine par une revue pour s'assurer que le projet est sur la bonne voie. Cette approche est souvent utilisée lorsque les exigences du projet sont bien définies dès le départ et peu susceptibles de changer. |  | The Waterfall approach is a sequential, linear project management method, where each project phase must be completed before moving on to the next. Typical phases include concept and requirements specification, design, implementation, verification and maintenance. Each phase depends on the deliverables of the previous phase, and ends with a review to ensure that the project is on track. This approach is often used when project requirements are well defined from the outset and unlikely to change.
CONCEPTION ET SPÉCIFICATION |  | DESIGN AND SPECIFICATION
| Recueillir les exigences du client. |  | Gather customer requirements.
| Documenter toutes les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. |  | Document all functional and non-functional requirements.
| Obtenir l'approbation des parties prenantes. |  | Obtain stakeholder approval.
DESIGN |  | DESIGN
| Créer des diagrammes d'architecture et des maquettes. |  | Create architecture diagrams and mock-ups.
| Définir les spécifications techniques. |  | Define technical specifications.
| Planifier les ressources nécessaires. |  | Plan necessary resources.
MISE EN ŒUVRE |  | IMPLEMENTATION
| Développer les composants selon les spécifications. |  | Develop components according to specifications.
| Intégrer les différents modules. |  | Integrate modules.
| Effectuer des tests unitaires. |  | Perform unit tests.
VÉRIFICATION |  | VERIFICATION
| Effectuer des tests d'intégration. |  | Perform integration tests.
| Réaliser des tests système. |  | Perform system tests.
| Valider le produit final contre les exigences initiales. |  | Validate final product against initial requirements.
SUIVI ET MAINTENANCE |  | FOLLOW-UP AND MAINTENANCE
| Lancer le produit ou le système. |  | Launch product or system.
| Assurer un support post-lancement. |  | Provide post-launch support.
| Corriger les bugs et réaliser des améliorations continues. |  | Fix bugs and make continuous improvements.

## Stage Gate
STAGE GATE
L'approche Stage-Gate est une méthodologie de gestion de projet utilisée pour développer de nouveaux produits, services ou processus. Elle consiste à diviser le processus de développement en étapes distinctes, chaque étape étant évaluée avant que le projet ne puisse passer à la suivante. À chaque étape, le projet est évalué sur la base de critères prédéfinis afin de déterminer s'il a atteint les buts et objectifs de l'étape précédente et s'il est possible d'aller de l'avant. Cette approche est largement utilisée dans le développement de produits et la gestion de projets afin de réduire le risque d'échec des projets. |  | The stage-gate approach is a project management methodology used to develop new products, services, or processes. It involves breaking the development process into distinct stages, with each stage being evaluated before the project can move on to the next one. At each gate, the project is evaluated based on predefined criteria to determine if it has met the goals and objectives of the previous stage and if it is feasible to move forward. The approach is widely used in product development and project management to reduce the risk of project failure.
Stage 1 : ÉVALUATION |  | Stage 1 : SCOPING
| Analyser les risques |  | Analyze the risks
| Définir les contraintes de production, les délais de mise en œuvre et les coûts |  | Define the production constraints, the implementation deadlines and the costs
| Détailler la solution technique |  | Detail the technical solution
Gate 1: SCREENING |  | Gate 2 : FEASIBILITY
| TBD |  | TBD
Stage 2 : ÉLABORATION DE L'ANALYSE DE RENTABILITÉ |  | Stage 2 : BUILD BUSINESS CASE
| Réaliser des tests de faisabilité technique |  | Carry out technical feasibility tests
| Réaliser une étude de marché |  | Carry out a market study
| Valider la rentabilité (business case) |  | Validate the profitability (business case)
Gate 2 : PASSER AU DÉVELOPPEMENT |  | Gate 2 : GO TO DEVELOPMENT
| Décider de passer au développement |  | Decide to move to Development
Stage 3 : DÉVELOPPEMENT |  | Stage 3 : DEVELOPMENT
| Préparer le processus de production |  | Prepare the production process
| Effectuer des tests avec les utilisateurs |  | Carry out tests with users
| Développer un prototype |  | Develop a prototype
Gate 3 : PASSER AUX TESTS |  | Gate 3 : GO TO TESTING
| TBD |  | TBD
Stage 4 : TEST ET VALIDATION |  | Stage 4 : TESTING AND VALIDATION
| Tester et finaliser le produit |  | Test and finalize the product
| Tester la production |  | Test the production
| Tester le produit auprès des consommateurs |  | Test the product with consumers
Gate 4 : LANCEMENT |  | Gate 4 : GO TO LAUNCH
| A DÉTERMINER |  | TBD
Stage 5 : LANCEMENT |  | Stage 5 : LAUNCH
| Lancer la production |  | Start production
| Lancer le produit sur le marché |  | Launch the product on the market

## Étude_Study
ÉTUDE / STUDY
L'étude préliminaire est une approche méthodique utilisée pour évaluer la faisabilité d'un projet avant sa mise en œuvre. Elle consiste à définir les objectifs, collecter et analyser les données pertinentes, développer et évaluer différents scénarios, et formuler des recommandations. Cette méthode permet de comprendre le contexte du projet, d'identifier les meilleures options et de préparer un plan d'action bien fondé. Elle aide également à mitiger les risques et à définir davantage les besoins, assurant ainsi une base solide pour la prise de décision et la réussite du projet. |  | The preliminary study is a methodical approach used to assess the feasibility of a project prior to its implementation. It involves defining objectives, collecting and analyzing relevant data, developing and evaluating different scenarios, and formulating recommendations. This method helps to understand the project context, identify the best options and prepare a well-founded action plan. It also helps to mitigate risks and further define needs, ensuring a solid basis for decision-making and project success.
DÉFINITION ET PÉRIMETRE |  | DEFINITION AND SCOPE
| Identifier les objectifs du projet. |  | Identify project objectives.
| Définir les besoins et attentes des parties prenantes. |  | Define stakeholder needs and expectations.
| Élaborer une première ébauche du cahier des charges. |  | Draw up initial specifications.
COLLECTE DE DONNÉES |  | DATA COLLECTION
| Recueillir les données existantes (documents, rapports, statistiques). |  | Gather existing data (documents, reports, statistics).
| Réaliser des entretiens avec les parties prenantes. |  | Conduct interviews with stakeholders.
| Effectuer des observations sur le terrain si nécessaire. |  | Conduct field observations if necessary.
ANALYSE |  | ANALYSIS
| Analyser les données recueillies pour identifier les tendances et les problèmes. |  | Analyze collected data to identify trends and issues.
| Utiliser des outils d'analyse (SWOT, Pareto, etc.) pour évaluer la situation actuelle. |  | Use analytical tools (SWOT, Pareto, etc.) to assess the current situation.
| Synthétiser les informations pour obtenir une vue d'ensemble claire. |  | Synthesize information to obtain a clear overview.
DEVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS |  | SCENARIO DEVELOPMENT
| Identifier les différentes options possibles pour atteindre les objectifs du projet. |  | Identify different options for achieving project objectives.
| Évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. |  | Evaluate the advantages and disadvantages of each option.
| Sélectionner les scénarios les plus viables. |  | Select the most viable scenarios.
ÉVALUATION DES SCÉNARIOS |  | SCENARIO EVALUATION
| Analyser la faisabilité technique et économique de chaque scénario. |  | Analyze the technical and economic feasibility of each scenario.
| Estimer les coûts et les ressources nécessaires. |  | Estimate costs and resources required.
| Évaluer les risques associés à chaque option. |  | Assess the risks associated with each option.
RECOMMANDATIONS & PLANIFICATION PRÉLMINAIRE |  | RECOMMENDATIONS & PRELIMINARY PLANNING
| Formuler des recommandations basées sur l'analyse des scénarios. |  | Formulate recommendations based on scenario analysis.
| Élaborer un plan d'action préliminaire pour la mise en œuvre du scénario retenu. |  | Develop a preliminary action plan to implement the selected scenario.
| Préparer un rapport d'étude préliminaire détaillant les conclusions et les recommandations. |  | Prepare a preliminary study report detailing conclusions and recommendations.
VALIDATION ET COMMUNICATION |  | VALIDATION AND COMMUNICATION
| Présenter les résultats de l'étude préliminaire aux parties prenantes. |  | Present the results of the preliminary study to stakeholders.
| Recueillir les feedbacks et ajuster les recommandations si nécessaire. |  | Gather feedback and adjust recommendations if necessary.
| Obtenir l'approbation formelle pour passer à la phase de mise en œuvre du projet. |  | Obtain formal approval to proceed to the project implementation phase.

## Stratégie_Transfo_Strategic
STRATÉGIE / TRANFORMATION / STRATEGIC
Un projet stratégique et de transformation est une initiative de grande envergure visant à apporter des changements fondamentaux et durables au sein d'une organisation. Ce type de projet est conçu pour aligner les opérations, les processus et la culture de l'entreprise avec sa vision stratégique à long terme. Les objectifs incluent l'amélioration de la performance, l'adaptation aux nouvelles tendances du marché, l'optimisation des ressources, et la création d'une valeur ajoutée significative pour les parties prenantes. |  | A strategic and transformation project is a large-scale initiative designed to bring about fundamental and lasting change within an organization. This type of project is designed to align the company's operations, processes and culture with its long-term strategic vision. Objectives include improving performance, adapting to new market trends, optimizing resources, and creating significant added value for stakeholders.
DÉFINITION ET PLANIFICATION |  | DEFINITION AND PLANNING
| Définir la vision et les objectifs du projet. |  | Define project vision and objectives.
| Identifier les parties prenantes et constituer l'équipe projet. |  | Identify stakeholders and build project team.
| Élaborer le cahier des charges. |  | Draw up specifications.
| Définir le budget et les ressources nécessaires. |  | Define budget and resource requirements.
SITUATION ACTUELLE : ANALYSE ET DIAGNOSTIC |  | CURRENT SITUATION: ANALYSIS AND DIAGNOSIS
| Recueillir des données internes et externes. |  | Gather internal and external data.
| Réaliser des analyses SWOT, PESTEL, etc. |  | Carry out SWOT and PESTEL analyses, etc.
| Identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces. |  | Identify strengths, weaknesses, opportunities and threats.
| Synthétiser les résultats pour établir un diagnostic précis. |  | Synthesize results to establish a precise diagnosis.
DEVELOPPEMENT ET STRATÉGIE |  | DEVELOPMENT AND STRATEGY
| Développer des options stratégiques basées sur l'analyse. |  | Develop strategic options based on analysis.
| Évaluer les options en termes de faisabilité et d'impact. |  | Evaluate options in terms of feasibility and impact.
| Sélectionner la stratégie la plus appropriée. |  | Select the most appropriate strategy.
| Identifier les risques associés aux options developpées |  | Identify the risks associated with the options developed
| Élaborer un plan d'action stratégique. |  | Draw up a strategic action plan.
EXÉCUTION |  | EXECUTION
| Démarrer par des pilotes si nécessaire. |  | Start with pilots if necessary.
| Assurer la formation et le soutien des équipes. |  | Train and support teams.
| Communiquer régulièrement avec les parties prenantes sur les progrès. |  | Communicate regularly with stakeholders on progress.
SUIVI & CONSOLIDATION |  | MONITORING & CONSOLIDATION
| Mesurer les résultats par rapport aux objectifs fixés. |  | Measure results against targets.
| Identifier et résoudre les problèmes éventuels. |  | Identify and resolve any problems.
| Ajuster les actions en fonction des résultats obtenus. |  | Adjust actions according to results obtained.
VALIDATION ET CLOTURE |  | VALIDATION & CLOSURE
| Intégrer les changements réussis dans les opérations courantes. |  | Integrate successful changes into ongoing operations.
| Documenter les leçons apprises et les meilleures pratiques. |  | Document lessons learned and best practices.
| Planifier des révisions périodiques pour s'assurer de la pérennité des améliorations. |  | Plan periodic reviews to ensure the sustainability of improvements.

## R&D_Innovation
R&D/INNOVATION
Un projet d'innovation est une initiative planifiée et organisée visant à développer de nouveaux produits, services, processus ou modèles d'affaires. Il implique souvent des recherches, des expérimentations et une collaboration interdisciplinaire pour développer des solutions créatives et novatrices qui répondent aux besoins des clients et aux défis du marché. L'objectif d'un projet d'innovation est de permettre à l'entreprise de se différencier de la concurrence et de se positionner comme un leader sur son marché. |  | An innovation project is a planned and organized initiative to develop new products, services, processes or business models. It often involves research, experimentation and interdisciplinary collaboration to develop creative and innovative solutions that meet customer needs and market challenges. The objective of an innovation project is to enable the company to differentiate itself from the competition and position itself as a leader in its market.
DÉCOUVERTE |  | DISCOVERY
| Identifier les opportunités d'innovation |  | Identify opportunities for innovation
| Évaluer les besoins et les attentes des utilisateurs |  | Assess user needs and expectations
| Analyser les tendances du marché et les technologies émergentes |  | Analyze market trends and emerging technologies
CONCEPTION |  | DESIGN
| Développer des idées créatives |  | Develop creative ideas
| Créer des prototypes et des modèles |  | Create prototypes and models
| Définir les caractéristiques et les fonctionnalités du produit ou service |  | Define product or service features and functionalities
DÉVELOPPEMENT |  | DEVELOPMENT
| Concevoir et mettre en place la solution innovante |  | Design and implement the innovative solution
| Effectuer des tests et des évaluations de qualité |  | Carry out quality tests and assessments
| Assurer la sécurité et la conformité réglementaire |  | Ensure safety and regulatory compliance
EXÉCUTION/LANCEMENT |  | EXECUTION/LAUNCH
| Déployer et commercialiser la solution innovante |  | Deploy and commercialize the innovative solution
| Mettre en place des stratégies de marketing et de vente |  | Implement marketing and sales strategies
| Assurer une formation et un soutien technique |  | Provide training and technical support
AMÉLIORATION CONTINUE |  | CONTINUOUS IMPROVEMENT
| Évaluer les performances du produit et des processus d'innovation |  | Evaluate product performance and innovation processes
| Mettre en place des améliorations et des mises à jour pour répondre aux besoins des clients |  | Implement improvements and updates to meet customer needs
| Suivre les tendances du marché et les nouvelles technologies émergentes |  | Monitor market trends and emerging technologies

## Deploiement Idhall_Deployement
DEPLOIEMENT IDHALL / IDHALL DEPLOYMENT
L'approche projet pour le déploiement de la plateforme IDhall est conçue pour assurer une paramétrisation réfléchie et optimale, une mise en œuvre fluide et réussie, en abordant les séquences de déploiement, en rassemblant les facteurs clés de succès, et en gérant la résistance au changement ainsi que l'engagement de tous les acteurs concernés. Cette approche structurée garantit une compréhension claire du processus de déploiement, et assure un lancement réussi de la plateforme en intégrant les éléments cruciaux pour le succès et l'adhésion de tous les participants. |  | The project approach to IDhall platform deployment is designed to ensure well thought-out, optimal parameterization and smooth, successful implementation, by addressing deployment sequences, gathering key success factors, and managing resistance to change as well as the commitment of all involved. This structured approach guarantees a clear understanding of the deployment process, and ensures a successful launch of the platform by integrating the elements crucial to success and the buy-in of all participants.
STRATÉGIE & PLANNIFICATION |  | STRATEGY & PLANNING
| Communication officielle - Lancement IDhall (à determiner selon date de lancement) |  | Official communication - IDhall launch (to be determined according to launch date)
| Nomination du "Sponsor" IDhall |  | Appointment of IDhall sponsor
| Nomination du/des "product owner" IDhall (Super-Utilisateurs) |  | Appointment of IDhall product owner(s) (Super-Users)
| Réflexion / Évaluation des enjeux, gestion du changement et stratégie de communication interne |  | Reflection / Assessment of challenges, change management and internal communication strategy
| Établir les périmètres du projet et la séquence de déploiement initial |  | Establish project scope and initial deployment sequence
| Établir les rôles des acteurs & règles du jeu (Gouvernance, Animation) - Voir document de référence |  | Establish roles of players & rules of the game (Governance, Facilitation) - See reference document
CONFIGURATION ET PARAMÉTRAGE |  | CONFIGURATION AND PARAMETERIZATION
| Paramétrage de la structure d'approbation des initiatives |  | Set up initiative approval structure
| Paramétrage de la structure organisationnelle : Sites, Services, Processus, Parties Prenantes |  | Set up organizational structure: Sites, Departments, Processes, Stakeholders
| Paramétrage de traitement des initiatives : Formulaire initiative, flux d'approbation, champs affichés, etc... |  | Initiative processing parameters: initiative form, approval flow, fields displayed, etc.
| Paramétrage des éléments de classification : Catégorie, Typologie, Axes |  | Parameterization of classification elements: Category, Typology, Axes
| Révision du paramétrage des droits, visibilité et profils d'accès |  | Revision of rights, visibility and access profile settings
| Mise en place de la connexion SSO (facultative mais nice-to-have) |  | Set up SSO connection (optional but nice-to-have)
IMPORTATION/CRÉATION DU PORTEFEUILLE INITIATIVES |  | IMPORT/CREATION OF INITIATIVES PORTFOLIO
| Importation du portefeuille de projet actuel (possible en lot à partir des gabarits) |  | Import of current project portfolio (batch import from templates possible)
FORMATION - PILOTAGE |  | TRAINING - STEERING
| Formation - Admin et ambassadeurs (navigation, rapports, fonctionnalité avancées) |  | Training - Admins and ambassadors (navigation, reports, advanced functionality)
| Formation - Utilisateurs opérationnels (a déterminer) |  | Training - Operational users (to be determined)
| Pilotage : Création de rapports et raccourcis pour présentation à la direction / Suivi périodique |  | Steering: Creation of reports and shortcuts for presentation to management / Periodic monitoring
SUIVI PÉRIODIQUE 90 jours |  | PERIODIC MONITORING 90 days
| Session Q&R hebdomadaires au groupe d'ambassadeurs |  | Weekly Q&A session with group of ambassadors